**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**Международный Проект «Экологическая культура. Мир и согласие» 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация:** | **Экообразование** |
| **Название проекта:** | **“Зелёная школа”** |
| **Цель:** | формирование ответственного отношения к окружающей среде, духовного и практического опыта взаимодействия обучающихся с природой  |
| **Задачи:** | 1. Информировать обучающихся начальной ступени МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” о проблемах окружающей среды
2. Актуализировать имеющиеся знания о проблемах окружающей среды у обучающихся основной и старшей ступеней МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска”
3. Проводить практические занятия и мастер-классы экологической направленности для обучающихся начальной ступени образования
4. Провод**ить квесты, викторины и деловые игры для обучающихся основной и средней ступени образования**
5. **Привле**кать обучающихся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” к участию в Акции по раздельному сбору отходов
 |
| **Качественные результаты:** | формирование бережного отношения обучающихся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” к окружающей среде, городу, природе. |
| **Количественные результаты:** | рост количества участников Акции “РазДельный сбор отходов”, увеличение объёмов вторсырья, которое сдают обучающиеся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” |

**На этапе планирования проекта мы столкнулись с проблемой** низкой осведомлённости обучающихся МАОУ “Школы№ 28 г. Благовещенска” о проблемах окружающей среды и способах решения этих проблем силами педагогического коллектива, обучающихся и их родителями.

**Мы поставили перед собой цель** - повысить уровень знаний обучающихся, их родителей и педагогов МАОУ “Школы№ 28 г. Благовещенска” о проблемах окружающей среды и о способах преодоления этих проблем собственными силами.

**Для реализации цели мы поставили следующие задачи, которые решали поэтапно:**

1. Информировать обучающихся начальной ступени МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” о проблемах окружающей среды
2. Актуализировать имеющиеся знания о проблемах окружающей среды у обучающихся основной и старшей ступеней МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска”
3. Проводить практические занятия и мастер-классы экологической направленности для обучающихся начальной ступени образования
4. Проводить квесты, викторины и деловые игры для обучающихся основной и средней ступени образования
5. Привлекать обучающихся МАОУ “Школы№ 28 г. Благовещенска” к участию в Акции по раздельному сбору отходов

**Время реализации:** сентябрь 2022 - март 2023 гг.

**План-график мероприятий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Мероприятие**  | **Период проведения** |
|  | Организация участия обучающихся и педагогов МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” в городской Акции “Раздельный сбор отходов” | третья суббота каждого месяца |
|  | Информирование обучающихся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” о вторсырье, принимаемом на Акции “Раздельный сбор отходов” (в школьных группах Телеграм и ВКонтакте, а также при проведении экологических уроков) | за 2 недели до сдачи вторсырья ежемесячно |
|  | Мониторинг наполняемости урны для крышечек и батареек | сентябрь 2022 года - март 2023 года |
|  | Информирование об Акции “Раздельный сбор отходов”. Раздача листовок классным руководителям для использования на классных часах и родительских собраниях | сентябрь 2022 года |
|  | Участие во Всероссийской Акции «Экодежурный по стране» , уборка берега реки Чигиринка | сентябрь 2022 |
|  | Конкурс фотографий «Амурское лето» среди обучающихся 1-9 классов. Лучшая работа отправляется на областной конкурс, организованный ГБУ АО «Экология» | до 30.09.22  |
|  | Выставка поделок из природных материалов “Дары осени” среди обучающихся 1-4 классов | сентябрь 2022 года |
|  | “Школьный Арбат” в честь Дня Рождения РДШ, станция “Экология”, мастер-класс по изготовлению игрушек из вторсырья и мини-лекторий о второй жизни отходов | сентябрь 2022 |
|  | Конкурс стенгазет «Животные Амурской области», приуроченный ко Всемирному дню животных, среди обучающихся 7-8 классов | 07.10.22 - 11.10.22 |
|  | Участие во Всероссийской Акции «Покорми зимующих птиц» | ноябрь 2022 года - март 2023 года |
|  | Фотовыставка «Мой удивительный питомец», приуроченная ко Дню Домашних Животных, среди обучающихся 5-6 классов | 28.11.22 - 02.12.22 |
|  | Классный час “Хранители воды” для параллели обучающихся 3 классов | ноябрь 2022 года |
|  | Участие во Всероссийской акции “Синичкин день”. Мастер-класс для обучающихся параллели 7 классов по изготовлению экологической кормушки. | ноябрь-декабрь 2022 года |
|  | Деловая игра для обучающихся 9-10 классов «Ярмарка эковакансий» | январь 2023 года |
|  | Экологическая выставка литературы «Судьба природы – наша судьба» для обучающихся 1-4 классов | январь 2023 года |
|  | Экомарафон «Экологичный образ жизни» среди обучающихся параллели 8 классов | февраль 2023 года |
|  | Квест для обучающихся параллели 5 классов «Земля – наш дом» | февраль 2023 года |
|  | Мастер-класс для обучающихся параллели 2 классов “Поделки из макулатуры” | март 2023 |
|  | Квест для обучающихся 7 классов “Сохраним природу” | март 2023 |
|  | Конкурс плакатов среди обучающихся 6 классов «Осторожен будь с огнём» | март 2023 |

**Группа участников** проекта - экологический отряд 7 “Б” класса, наставник - Полиенко Виктория Михайловна

По завершении проекта были достигнуты следующие **результаты**:

**Качественные** - формирование бережного отношения обучающихся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” к окружающей среде, городу, природе.

**Количественные** - рост количества участников Акции “РазДельный сбор отходов”, увеличение объёмов вторсырья, которое сдают обучающиеся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска”.

За период с сентября 2022 года по март 2023 года обучающимися МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” **было собрано около 200 килограмм пластиковых крышечек**, которые были переданы в качестве вторсырья Благовещенскому производителю полимер-песчаных изделий для благоустройства территорий.

Кроме того, педагоги, обучающиеся МАОУ “Школы № 28 г. Благовещенска” и их родители собрали и передали на переработку около **2500 тонн макулатуры.**

Собранные в рамках проекта батарейки были переданы Региональному отделению Всероссийской Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды “РазДельный Сбор Отходов” в Амурской области. В общем зачёте было собрано **20 пятилитровых бутылок, наполненных батарейками**, которые в дальнейшем отправятся на завод по утилизации батареек и аккумуляторов ГК «Мегаполисресурс» в городе Челябинске.

**Средства и ресурсы: и**зготовление информационных листовок, авторские материалы для внеклассных мероприятий, материалы общероссийских экологических уроков экокласс.рф. Изготовление поделок для мастер-классов. Личное время. Человеческий ресурс в виде союзников - волонтёров экологического отряда, неравнодушных коллег, родителей учеников. Сотрудничество с региональной организацией “РазДельный сбор” и городским предприятием по производству изделий для благоустройства территорий.

**В перспективе** планируется выход для участия в Городской Акции “РазДельный Сбор” в качестве волонтёров на приёме вторсырья.

**Возможные риски**: потеря интереса к участию в Акции “РазДельный сбор отходов”. Разработанный план мероприятий с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также регионального компонента помогает не допустить эти риски.